	
	Приложение 2 к Распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

От 18.09.2025г. №1630/46/36



Дорожная карта реализации городского сетевого проекта 

«Шахматы в школах» в 2025/2026 учебном году

	№ 
	Наименование мероприятия
	Содержание мероприятия
	Сроки реализации мероприятия
	Ответственный 
	Исполнители / участники сетевого взаимодействия

	1. 
	Установочное совещание «Основные направления реализации городского сетевого проекта «Шахматы в школах» в 2025/2026 уч. году
	Постановка ключевых задач на 2025/2026 учебный год
	Сентябрь, 
2025 г.
	ГРЦ
	Представители Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, ГРЦ, руководители РРЦ, МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»



	2. 
	Корректировка дорожных карт районных ресурсных центров с по итогам установочного совещания «Шахматы в школах» 
	Планирование деятельности районных ресурсных центров по реализации сетевого проекта «Шахматы в школах»
	Октябрь, 
2025 г.
	РРЦ

	РРЦ



	3. 
	Работа городского методического объединения по поддержке в реализации городского сетевого проекта «Шахматы в школах»
	Работа творческой группы по созданию проекта Положения о городском конкурсе методических разработок «Интегрированный урок по шахматам».

Экспертная деятельность представленных материалов на городской конкурс.  


	В течение всего учебного года
	ГРЦ
РРЦ
	Представители Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, Фонда «Золотое сечение», ГРЦ, руководители РРЦ,

педагогические работники школ-участников Проекта

	4. 
	Консультационно-методические встречи с  руководителями районных ресурсных центров по вопросам интеграции шахмат в образовательный процесс  
	Интегрирование шахмат в образовательные предметы 
	Октябрь, 2025г.


	ГРЦ


	ГРЦ-МАОУ СОШ № 44 Руководители РРЦ

Педагоги, реализующие шахматы в школах


	5. 
	Соревнования, турниры по шахматам в общеобразовательных организациях города Екатеринбурга, включенных в реализацию Проекта «Шахматы  в школах»
	Организация в общеобразовательных организациях турниров по шахматам


	по плану  общеобразовательных организаций
	РРЦ

ФШЕ
	РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»

Общеобразовательные организации, включенные в реализацию проекта

	6. 
	Подготовка методических материалов для участия в конкурсе городском конкурсе методических разработок «Интегрированный урок по шахматам».
	Подготовка  методических материалов
	В соответствии со сроками Положения
	ГРЦ

РРЦ
	Педагоги общеобразовательных организаций, включенных в реализацию проекта 



	7. 
	Районный этап всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья»
	Организация и проведения районного этапа всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций  «Белая ладья»
	октябрь – ноябрь 2025 г.
	ГРЦ

РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга
	МАОУ СОШ  № 23

МАОУ СОШ  № 48

МАОУ СОШ  № 140

МАОУ СОШ  № 208

МАОУ гимназия  № 47
МАОУ СОШ № 28
МАОУ СОШ  № 197
МАОУ СОШ  №80

	8. 
	Муниципальный этап всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Белая ладья»
	Организация и проведения муниципального  этапа всероссийских соревнований по шахматам среди команд общеобразовательных организаций  «Белая ладья»
	декабрь 2025 г.
	ГРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	МАОУ гимназия №177
МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»

Департамент физической культуры и спорта



	9. 
	Районный турнир «20*20»
	Организация и проведение районных этапов турнира «20*20» среди обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в реализацию проекта «Шахматы  в школах»
	Октябрь-ноябрь 2025 г.


	РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	РРЦ

Общеобразовательные организации Октябрьского, Кировского, Орджоникидзевского, Чкаловского районов

	10. 
	
	
	декабрь 2025 г.
	РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	РРЦ

Общеобразовательные организации Академического, Железнодорожного, Верх - Исетского, Ленинского  районов

	11. 
	Открытые уроки шахмат для педагогов  «Интегрированные уроки (занятия) при изучении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Шахматы»
	Организация и проведение открытых уроков шахмат, открытых методических мероприятий для педагогов 
	В соответствии со сроками Положения.
	ГРЦ 
	МАОУ СОШ №44

Педагоги ДОУ, ОУ 



	12. 
	Школьный этап турнира по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга   «Кубок чемпионов»
	Соревнования по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в реализацию проекта «Шахматы  в школах»
	январь - март 2026 г.

	ГРЦ  

РРЦ

Федерация шахмат Екатеринбурга
	Общеобразовательные организации, включенные  в реализацию проекта «Шахматы  в школах»

	13. 
	Первенство по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных организаций  «Шахматный Екатеринбург» (районный этап)
	Организация и проведение Первенства по шахматам среди команд образовательных организаций района (отборочный школьный этап, финал). 


	март – апрель 2026 г.
	Районные Управления образования 

ГРЦ

РРЦ

Федерация шахмат Екатеринбурга
	РРЦ

Общеобразовательные организации района

	14. 
	Районный  этап городского турнира по шахматам «Путь  к успеху»
	Организация и проведение районных шахматных турниров Участники: обучающиеся  1-3 классов  с рейтингом не выше 1300.
	январь  февраль 2026г.
	ГРЦ

РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	Общеобразовательные организации, включенные  в реализацию проекта «Шахматы  в школах»

	15. 
	Финал городского турнира по шахматам «Путь  к успеху»
	Организация и проведение районных шахматных турниров Участники: обучающиеся  1-3 классов  с рейтингом не выше 1300.
	Февраль 2026г.
	ГРЦ

РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	Победители и призеры районного этапа  турнира «Путь к успеху»

	16. 
	Районный этап шахматного турнира Кубок «Золотого сечения»
	Организация и проведения шахматного турнира Участники: обучающиеся  1-4 классов  с рейтингом  от 1200 до 1400.
	март – апрель 2026 г.
	Фонд «Золотое сечение»

ГРЦ

РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	Общеобразовательные организации, включенные  в реализацию проекта «Шахматы  в школах»

	17. 
	Финал Первенства Екатеринбурга по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Шахматный Екатеринбург»
	Финальный этап Первенства Екатеринбурга по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Шахматный Екатеринбург»
	апрель  2026 г.
	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	МАОУ СОШ № 102
Общеобразовательные организации города Екатеринбурга

	18. 
	Финальный  этап турнира по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга   «Кубок чемпионов»
	Соревнования по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в реализацию проекта «Шахматы в школах» - победителей школьного этапа
	Май 2026 г. 
	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга ГРЦ  

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	МАОУ гимназия № 40
РРЦ

Общеобразовательные организации, вовлеченные в реализацию проекта «Шахматы в школах»



	19. 
	Анализ работы городского и районных ресурсных центров.


	Подготовка отчетных материалов. Планирование дорожной карты сетевого проекта «Шахматы  в школах»


	май-июнь 2026г.
	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

ГРЦ

РРЦ
	Руководители ГРЦ, РРЦ

	20. 
	Городское итоговое совещание
	Популяризация городского сетевого Проекта «Шахматы в школах»: поощрение победителей лучших   методических разработок; подведение итогов учебного года
	Май-июнь, 2026г.
	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

ГРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»
	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Фонд «Золотое сечение»,
ГРЦ
Руководители РРЦ

МОО «Федерация шахмат Екатеринбурга»

Участники проекта «Шахматы в школах»




1

